## Opis
Dla analityków dokumentujących wymagania funkcjonalne za pomocą scenariuszy nasza aplikacja SQC dostarczy informacji ilościowych oraz umożliwi wykrywanie problemów w wymaganiach funkcjonalnych zapisanych w postaci scenariuszy. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI a także jako zdalne API dzięki czemu można ją zintegrować z istniejącymi narzędziami.
Notacja scenariuszy do wrzucenia do Readme.md projektu: • Scenariusz zawiera nagłówek określający jego tytuł i aktorów (zewnętrznych oraz system) • Scenariusz składa się z kroków (każdy krok zawiera tekst) • Kroki mogą zawierać pod-scenariusze (dowolny poziom zagłębień) • Kroki mogą się zaczynać od słów kluczowych: IF, ELSE, FOR EACH Przykład: Tytuł: Dodanie książki Aktorzy: Bibliotekarz Aktor systemowy: System • Bibliotekarz wybiera opcje dodania nowej pozycji książkowej • Wyświetla się formularz. • Bibliotekarz podaje dane książki. • IF: Bibliotekarz pragnie dodać egzemplarze książki o Bibliotekarz wybiera opcję definiowania egzemplarzy o System prezentuje zdefiniowane egzemplarze o FOR EACH egzemplarz: • Bibliotekarz wybiera opcję dodania egzemplarza • System prosi o podanie danych egzemplarza • Bibliotekarz podaje dane egzemplarza i zatwierdza. • System informuje o poprawnym dodaniu egzemplarza i prezentuje zaktualizowaną listę egzemplarzy. • Bibliotekarz zatwierdza dodanie książki. • System informuje o poprawnym dodaniu książki.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji
Jako twórca narzędzi dla analityków mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 32h | 1 | o Wejście w formacie JSON odpowiadające strukturze scenariusza (słowniki, listy) o Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego (Scenariusz, krok, …) o Wyjście w formacie JSON o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera cały scenariusz (łącznie z pod-scenariuszami), aby ocenić jak bardzo jest skomplikowany | 15 | 2,5h | 1 | o Scenariusz pusty -> 0 kroków o Liczba kroków scenariusza = Liczba kroków scenariusza + liczba kroków we wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich pod-scenariuszach
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera słowa kluczowe, aby dowiedzieć się jak wiele decyzji warunkowych znajduje się w scenariuszu | 12 | 2h | 1 | o Każdy krok w strukturze zaczynający się od słowa kluczowe zwiększa wynik o jeden o Scenariusz wolny od kroków zaczynających się od słów kluczowych daje wynik zero
Jako analityk mogę sprawdzić, które kroki nie rozpoczynają się od aktora, który wykonuje czynność, aby móc poprawić błąd tego typu | 10 | 2,5h | 1 | o Dla scenariusza, w którym wszystkie kroki rozpoczynają się od nazwy aktora (słowa kluczowe są ignorowane) wynikiem jest pusta lista o W przypadku gdy, któryś z kroków (na dowolnym poziomie zagłębienia) nie rozpoczyna się od aktora (pomijając słowa kluczowe) wszystkie takie kroki muszą zostać zwrócone w postaci listy
Jako analityk mogę pobrać scenariusz w postaci tekstu z numeracją kroków, aby móc włączyć go do dokumentacji | 10 | 4h | 1.5 | o Każdy kolejny krok na danym poziomie ma zwiększany numer o jeden poczynając od jedynki i zakończony jest kropką (np. 1. 2. …) o Numery na kolejnych poziomach zagnieżdżenia powstają poprzez skopiowanie numeru „rodzica” i nadanie numeracji na danym poziomie (np. 4.3.).
Jako analityk mogę uzyskać scenariusz zawierający pod-scenariusze tylko do określonego poziomu, aby zaprezentować uproszczoną wersję wymagań | 10 | 3h | 1 | o Wejście stanowi struktura scenariusza oraz liczba określająca poziom o Przy poziomie = 1 zwracany jest tylko scenariusz najwyższego poziomu o Przy poziomach > 1 zwracane są scenariusze do danego poziomu włącznie (np. poziom = 2 oznacza scenariusz na najwyższym poziomie oraz jego bezpośrednie pod-scenariusze)
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika | 15 |  | 3 | o Każdą funkcję można przetestować za pomocą interaktywnego gui o Każda funkcja ma swój własny ekran
Jako analityk dostanę błąd, jezeli prześle złe zapytanie | 10 |  | 1.5 | o Użytkownik dostaje komunikat o zaistniałym błędzie o Jeżeli wejście jest odpowiednie, użytkownik dostanie informację o przyjęciu scenariusza do analizy
Jako użytkownik mogę weksportować scenariusz do formatu PDF | 5 |  | 0.5 | o , aby móc udostępnić je interesariuszom w formie gotowego dokumentu
Jako użytkownik mogę przełączyć się pomiędzy jasnym i ciemnym motywem | 5 |  | 0.5 | o Użytkownik ma możliwość włączenia trybu jasnego o Użytkownik ma możliwość włączenia ciemnego motywu o Użytkownik ma możliwość wyłączenia trybu jasnego o Użytkownik ma możliwość wyłączenia ciemnego motywu
Jako użytkownik mogę sprawdzić liczbę słów w scenariuszu | 5 |  | 1 | o Dla przesłanego scenariusza, mogę sprawdzić z ilu słów się on składa

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu:
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność [h] | Suma częściowa | Tomek | Kuba B | Kuba Kamieniarz | Adam
Jako twórca narzędzi dla analityków mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | Zaimplementowanie prostego szkieletu Spring Boot | 4 | 32h | x | x
| Parsowanie zapytań json | 6 |  | x | 2 wstępnie
| Utworzenie odpowiedzi do klienta | 2 |  | x | x
| Napisanie dobrych danych do testów | 3 |  | x | x
| Napisanie testów | 4 |  | x | x
| Poprawki błędów | 5 |  | x | x
| Kontrola systemu zarządzania wersjami | 1 |  | oraz actions | x
| Wejście transformowane do postaci modelu obiektowego: scenariusz, krok | 6 |  | x | x
| Umożliwienie uruchomienia dowolnej zaimplementowanej funkcji | 1 |  | x | x
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera cały scenariusz (łącznie z pod-scenariuszami), aby ocenić jak bardzo jest skomplikowany | Implementacja wzorca projektowego - wizytator | 1.5 | 2,5h |  |  | x | x
| Implementacja logiki podziału scenariusza na części | 0.5 |  |  |  | x | x
| Implementacja wyświetlania scenariusza | 0.5 |  |  |  | x | x
Jako analityk mogę sprawdzić ile kroków zawiera słowa kluczowe, aby dowiedzieć się jak wiele decyzji warunkowych znajduje się w scenariuszu | Stworzenie bazy słów kluczowych | 1 | 2h |  |  | x | x
| Implementacja sprawdzania słów w bazie | 1 |  |  |  | x | x
Jako analityk mogę sprawdzić, które kroki nie rozpoczynają się od aktora, który wykonuje czynność, aby móc poprawić błąd tego typu | Podział procesów na kroki | 1.5 | 2,5h |  |  | x | x
| Weryfikacja poprawności kroków | 1 |  |  |  | x | x
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTn6j3M8pmGEzrsQk8mXse7lVHUdhYWkfxbkQiYI23rBtwM4N3bWw0qtupW-gesfCkcYasnZ-eEXl-F/pubhtml